## 交通运输领域专项资金
交通运输领域专项资金绩效自评表
(2025年度)
转移支付(项目)名称 |  | 交通运输领域专项资金
中央主管部门 |  | 中华人民共和国交通运输部
地方主管部门 |  | 安徽省交通运输厅、安徽省财政厅 |  | 资金使用单位 | 六安市交通运输局、各县区交通运输局
资金投入情况 (万元) |  |  | 全年预算数(A) | 全年执行数(B) |  | 预算执行率 (B/A×100%)
|  | 年度资金总额： | 104554.57 | 87276.7 |  | 83.47%
|  | 其中：中央财政资金 | 31951.02 | 23406.79 |  | 73.26%
|  | 地方财政资金 | 28413.18 | 23064.21 |  | 81.17%
|  | 其他资金 | 44190.37 | 40805.7 |  | 92.34%
资金管理情况 |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。 |  |  | 无
|  | 支出责任履行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体 目标 完成 情况 | 总体目标 |  |  | 全年实际完成情况
| 完成“十四五”现代综合交通运输体系发展规划范围内的综合交通 、公路、水运等年度建设任务。 |  |  | 1.安排“以奖代补”资金用于普通省道新改建项目建设、普通省道“三项工程”建设、普通省道灾毁重建、农村公路提质改造、危桥改造工程建设等，推动普通省道、农村公路建设，满足广大人民群众出行需求。 2.完成S333霍山县单龙寺至太阳段FB级美丽公路建设工程、S332东风桥至托儿岭段公路及危桥改造项目普通省道建设年度任务。 3.普通国省道公路总体技术状况（MQI）达到85以上，路面技术状况（PQI）达到85以上，优良路率达到85％以上，重要节点的视频监测设施覆盖率不低于75％。 4.平均每年实施预防养护工程的比例不低于5％，确保当年新发现次差路次年实施养护工程比例达到85％以上。 5.四五类桥梁（隧道）现有改造加固率100％、新发现当年处置率100％。 6.国省干线交通安全设施技术状况优良率达到85％ 。 7.完成普通国省道公路危旧桥梁改造、安全提升和灾害防治等专项养护工程，确保公路基础设施安全。 8.当年养护工程项目完工率达到98％，跨年度养护工程项目完成年度投资目标率98％。 9.完成2024-2025年实施农村公路提质改造工程、农村公路危桥及生命安全防护工程建设，对2024年已完工农村公路建设项目进行补助。
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 全年实际完 成值 | 未完成原因和改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 年度全社会普通国省道和农村公路建设投资额（万元） | 318328万元 | 318328万元
|  |  | 年度全社会新改建普通国省道和农村公路里程（公里） | 435.927公里 | 435.927公里
|  |  | 年度全社会普通省道和农村公路危桥改造完成座数（座） | 79座 | 78座 | S454舒城河棚大桥改造项目为跨年度项目，预计在2026年10月前完工。
|  |  | 普通国省干线公路建设项目个数 | 4个 | 4个
|  |  | 普通省道灾毁重建项目个数 | 4个 | 4个
|  |  | 普通国省道预防性养护工程里程 | 10.186公里 | 10.186公里
|  |  | 普通国省道修复养护工程的里程 | 124.163公里 | 124.163公里
|  |  | 普通国省干线公路养护项目个数 | 11个 | 11个
|  |  | 四、五类桥梁（隧道）改造加固率 | 100% | 100%
|  |  | 新发现四、五类桥梁（隧道）当年处置率 | 100% | 100%
|  | 质量指标 | 项目完工验收合格率（%） | 100% | 100%
|  |  | 资金使用合规性 | 是 | 是
|  |  | 基础设施使用年限 | 符合规定 | 符合规定
|  |  | 完工项目公路技术状况 | 优良 | 优良
|  | 时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 是
|  | 成本指标 | 项目支出符合概算批复的标准 | 是 | 是
| 效益指标 | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 明显 | 明显
|  | 社会效益指标 | 基本公共服务水平 | 提升 | 提升
|  |  | 公路水路安全水平 | 提升 | 提升
|  | 生态效益指标 | 交通建设符合环评审批要求 | 符合 | 符合
|  | 可持续影响指标 | 新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求 | 100% | 100%
|  |  | 对公路设施在使用年限内持续提供安全通行服务能力的影响 | 明显 | 明显
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 改善通行服务水平群众满意度 | ≥80% | ＞80%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。 2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指导按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。
Note on E23: lenovo: 完工